**预算绩效评价自评报告**

**（2022季度）**

**项目名称：统一战线教育培训经费**

**主管部门：中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）**

**2023年3月1日**

2022年统一战线教育培训经费项目绩效评价自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

通过开展宗教三支队伍、民族界人士、民主党派人士及党外知识分子、港澳台侨代表、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高国家各项理论政策学习能力。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过开展宗教三支队伍、民族界人士、民主党派人士、港澳台侨代表、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面教育培训，提高统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高国家各项理论政策学习能力。

绩效目标实际完成情况：通过线上线下等多种方式，开展宗教、民族界、民主党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面十几期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

有预算必有绩效，有绩效必有自评，通过绩效监控和绩效管理实现工作目标。通过绩效评价全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，评价财政资金的使用效率和效果，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。为以后年度编制项目预算提供参考依据。促进工作效率，保障各项工作顺利完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，按计划组织实施项目，资金准时到位，资金安排合理，专款专用。主要用于统一战线教育培训支出。厉行勤俭节约，经费掌握在预算范围。本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元。通过线上线下的方式，开展宗教、民族界、民主党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部队伍等方面近十几期的教育培训，提高了统战各族各界人士及统战系统了解国内外各民族、宗教发展现状的能力，提高了国家各项理论政策学习能力。

1. 项目资金管理情况。

严格按照相应的财务管理制度，规范经费的各类开支。严格根据项目预算批复和财政下达的资金要求执行项目，做好财务信息公开。资金使用规范，符合国家财政法律法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整，资金使用产生效益。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)宗教事务考察次数，目标值大于等于1次，实际完成4次，分值4，得分4。

2)宗教培训次数，目标值大于等于3次，实际完成2次，分值4，得分2.67。

3)宗教相关培训人数，目标值大于等于130人，实际完成140人，分值4，得分4。

4)民族事务考察次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值4，得分4。

5)民族方面培训次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值4，得分4。

6)侨务相关培训次数，目标值大于等于1次，实际完成0次，分值4，得分0。

7)民营经济调研次数，目标值大于等于1次，实际完成2次，分值4，得分4。

2、质量指标

8)培训合格率，目标值大于等于95%百分比，实际完成96百分比，分值3，得分3。

9)培训参与度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

10)调研报告完成度，目标值大于等于95%百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

3、时效指标

11)调研完成时间，目标值2022.12.31前，实际完成已完成，分值4，得分4。

12)培训完成时间，目标值2022.12.31前，实际完成已完成，分值4，得分4。

4、成本指标

13)统一战线教育培训费用，目标值小于等于70万元，实际完成700000元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)提高了解国内外宗教发展现状的能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

15)提高了解国内外各民族发展现状的能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

16)提高国家各项理论政策学习能力，目标值有效提高，实际完成得到提高，分值7.5，得分7.5。

7、生态效益

8、可持续影响

17)不断增强统战各领域学习能力，目标值长期，实际完成不断增强，分值7.5，得分7.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)参与考察调研人员满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

19)参与培训人员满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.67分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。

科学填报绩效目标、合理编制预算。

1. 资金管理使用存在问题

严格按照相应的财务管理制度，规范经费的各类开支。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

下一步的工作中定期组织开展预算执行情况监督，做好好自评工作。对照上一年度绩效目标，及时发现、调整、纠正偏差，确保绩效目标有效实现。对进度缓慢、预期绩效目标差的项目及时进行整改。专心总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，促进工作效率，保障各项工作顺利完成。

（二）措施及办法。

根据我市预算绩效管理实施办法，持续加强绩效自评工作，按要求公开绩效目标，自觉接受社会各界监督。