## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  | 坚持我国宗教中国化方向研究和宣传、教育引导经费
主管部门 |  | 中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 中共鄂尔多斯市委员会统战部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 150.00 |  | 145.39 |  | 10 | 96.93 |  | 9.69
|  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 150.00 |  | 145.39 |  | —— | 96.93 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过采购智慧宗教设备，实现对全市各宗教活动场所的智慧监管；通过奖补等方式，支持和鼓励宗教界开展坚持我国宗教中国化方向研究、宣传、实践活动；为宗教界建设坚持我国宗教中国化方向实践教育基地提供保障；用于举办宗教界坚持我国宗教中国化方向研讨会、培训班等。 |  |  |  |  | 通过采购的设备，打造了智慧宗教平台，推动了对全市宗教活动场所的智慧监管；建立了基础信息数据库，为宗教界建设坚持我国宗教中国化方向实践教育基地提供了保障；展开了宗教活动场所“十星级”创建活动。举办了相关研学、培训班等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买智慧宗教监控调度设备 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 套 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及旗区数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 6 | 个 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宗教界开展坚持我国宗教中国化方向研究宣传实践活动 | 正向 | 大于等于 | 2 | 3 | 次 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧宗教监控调度设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 研究宣传和实践活动完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 智慧宗教监控调度设备完成时间 | 定性 |  | 2023.12.31前 | 已完成 |  | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 智慧宗教监控调度设备购置费用 | 正向 | 大于等于 | 100 | 102 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 研讨会和培训费用 | 正向 | 大于等于 | 20 | 17 | 万元 | 5 | 4.25
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 实践教育基地建设和研究宣传及实践活动奖补费用 | 反向 | 小于等于 | 30 | 26.3 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高对宗教活动场所的动态实时监管水平 | 定性 |  | 有效提高 | 得到提高 |  | 8 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高宗教界推进我国宗教中国化方向的理论和实践水平 | 定性 |  | 有效提高 | 得到提高 |  | 7 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续加强对宗教活动场所的智慧监管 | 定性 |  | 长期 | 得到加强 |  | 8 | 6
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 支持宗教界持续深入推进我国宗教中国化 | 定性 |  | 长期 | 推进了工作 |  | 7 | 6
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教团体和宗教活动场所负责人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.94
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 中共鄂尔多斯市委员会统战部（部门）
年 月 日